## Alec van der Schuit
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Xafax | 2024-09-16 | Amber Schouten | Alec van der Schuit | Sharon Swart
Leadinfo autopilot advies | Xafax | 2024-09-18 | Alec van der Schuit
Linkedin nieuwsbrief YS | YoungSparks Klant | 2024-09-18 | Alec van der Schuit
Klantverhaal Pontmeyer Hoorn | Euroline | 2024-09-18 | Alec van der Schuit
Klantverhaal: meerdere gegadigden | Euroline | 2024-09-18 | Alec van der Schuit
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | GeWoonWim Interieur | 2024-09-23 | Amber Schouten | Alec van der Schuit
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | Stationscentrum Heiloo | Te laat.(2024-09-10) | Alec van der Schuit
REVIEWS BACKPACKERS.NL | BackpackersNL | 2024-12-11 | Alec van der Schuit
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | BackpackersNL | 2024-09-16 | Alec van der Schuit
LINKEDIN KENNIS EN PROCES | YoungSparks Kennis & Proces | 2024-09-18 | Alec van der Schuit

## Amber Schouten
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Xafax | Geen datum. | Amber Schouten
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Xafax | 2024-09-16 | Amber Schouten | Alec van der Schuit | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-19 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-12 | Amber Schouten
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-27 | Amber Schouten
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Pinoccio | 2024-09-12 | Amber Schouten
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Pinoccio | 2024-09-19 | Amber Schouten
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | De Jong Reclame | 2024-09-19 | Amber Schouten | Julia van Kalken
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Techosol | 2024-09-12 | Amber Schouten
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Massage-O-Matic | 2024-09-12 | Amber Schouten | Thijmen Buurs
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | GeWoonWim Interieur | 2024-09-23 | Amber Schouten | Alec van der Schuit
AANGESLOTEN WINKELS EN BEDRIJVEN IN KAART | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-12 | Amber Schouten
YoungSparks Social CAMPAGNE PROMOTIE | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-12 | Amber Schouten | Ewout Vet
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-12 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-12 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN METRICOOL | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-12 | Amber Schouten
8. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | BackpackersNL | 2024-09-12 | Amber Schouten
HUISSTIJL | Radisson Blu City Center | Te laat.(2024-09-09) | Amber Schouten | Leonie van der Park
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Radisson Blu City Center | 2024-09-19 | Amber Schouten

## Daan Bakker
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.

## Ewout Vet
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
HUISSTIJL | Xafax | 2024-09-17 | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Xafax | 2024-09-17 | Ewout Vet
MAANDMEETING: 10 OKTOBER - 10:00 | Xafax | 2024-10-10 | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Sharon Swart
LinkedIn ads buget verloopt | Xafax | 2024-09-16 | Ewout Vet
Uitzoeken koppelen Instagram aan Meta | Xafax | 2024-09-19 | Ewout Vet
Mailing golfmarkt - navraag nodig | Xafax | Geen datum. | Ewout Vet
ANALYSE & RAPPORTAGE | Xafax | 2024-10-01 | Ewout Vet
Afbeeldingen website | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-06) | Ewout Vet
OPBOUWEN NIEUWE BESTANDSTRUCTUUR | YoungSparks Klant | 2024-09-12 | Ewout Vet
Metricool werkwijze aanpassing | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-10) | Ewout Vet
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Ewout Vet | Miel Tiebie | Julia van Kalken
LEADINFO - HUBSPOT | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-11) | Ewout Vet
CONTENT - MIC en DRONE | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-11) | Ewout Vet
Werkinstructie onboarding social media klant | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-10) | Ewout Vet
KLANTLOGO'S OP WEBSITE | YoungSparks Klant | 2024-09-27 | Ewout Vet
CONTENT - logo kleur en outline probleem | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-10) | Ewout Vet | Miel Tiebie
CONTENT - Huisstijl handboek en beeldmerk ontwikkeling YoungSparks | YoungSparks Klant | 2024-09-16 | Ewout Vet | Jim Struikenkamp
ADMIN - Enquete maken voor offboarding klanten | YoungSparks Klant | Geen datum. | Ewout Vet | Miel Tiebie
AI - Klantspecifieke GPT | YoungSparks Klant | 2024-09-30 | Steijn van Buuren | Ewout Vet
Social Media bestanden ordenen ¦ Social proces | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-10) | Ewout Vet
SEO - DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-11) | Tijn de Ruijter | Ewout Vet
Website YoungSparks - maandelijks 2 uur | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Ewout Vet | Sharon Swart
AI - Teams automatisering - ON HOLD | YoungSparks Klant | Geen datum. | Ewout Vet | Morris Nijland
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Miel Tiebie | Morris Nijland
ANALYSE & RAPPORTAGE | Grootmeesters | 2024-10-01 | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Grootmeesters | 2024-09-12 | Julia Klaver | Ewout Vet | Julia van Kalken
Campagne SROI | ICT vanaf Morgen - IVM | Geen datum. | Ewout Vet
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-12 | Ewout Vet
Social media strategie ACC | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-12 | Ewout Vet | Thijmen Buurs
OFFBOARDING UITVOEREN | Radisson Blu Amsterdam Airport Schiphol | 2024-09-13 | Ewout Vet
Analysis & reporting Juli 2023 | Radisson Blu Amsterdam Airport Schiphol | Geen datum. | Ewout Vet
Ubersuggest Agent whitelisten | De Jong Reclame | Te laat.(2024-09-11) | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet
Gripp - sales proces in kaart brengen | De Jong Reclame | Geen datum. | Ewout Vet
CONCURRENTEN EN MARKANALYSE | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Steijn van Buuren | Ewout Vet
Website en social analyse | Nisaba | Geen datum. | Ewout Vet
NIEUWSBRIEF | Kolping Boys | Geen datum. | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Kolping Boys | Te laat.(2024-09-06) | Ewout Vet
SHOOT 2 | Werknavigator ¦ Project NAN | 2024-09-12 | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Werknavigator ¦ Project NAN | Geen datum. | Ewout Vet
Website aanpak Massage-O-Matic | Massage-O-Matic | 2024-09-12 | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | GeWoonWim Interieur | 2024-09-12 | Ewout Vet
YoungSparks Social CAMPAGNE PROMOTIE | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-12 | Amber Schouten | Ewout Vet
CONCURRENTEN | Stationscentrum Heiloo | Geen datum. | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Stationscentrum Heiloo | Geen datum. | Ewout Vet
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | DakCenter Witex | Te laat.(2024-09-06) | Ewout Vet
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING (DATUM) | DakCenter Witex | Geen datum. | Ewout Vet
2. MEETING + OPTIMALISATIE | DakCenter Witex | 2024-10-10 | Ewout Vet | Sharon Swart
CONCURRENTEN EN MARKTANALYSE | Radisson Blu City Center | 2024-09-12 | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Radisson Blu City Center | 2024-09-13 | Ewout Vet
ONBOARDING KLANTEN ADMIN | Radisson Blu City Center | 2024-09-13 | Leonie van der Park | Ewout Vet

## Jim Struikenkamp
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
CONTENT - Huisstijl handboek en beeldmerk ontwikkeling YoungSparks | YoungSparks Klant | 2024-09-16 | Ewout Vet | Jim Struikenkamp
ADVERTENTIE LINKE LOETJE (krantje) | Rommers | 2024-09-27 | Jim Struikenkamp
Offerteformulier productpagina's | De Jong Reclame | 2024-09-12 | Jim Struikenkamp
Website CRO UX/UI analyse | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Jim Struikenkamp
Update | Rommers Real Estate | Geen datum. | Jim Struikenkamp
Branded video - Ads & Socials | BackpackersNL | 2024-09-26 | Jim Struikenkamp
TEMPLATES MAKEN | C.A. de Groot | 2024-09-12 | Jim Struikenkamp

## Julia van Kalken
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
2. MEETING + OPTIMALISATIE | YoungSparks Klant | 2024-10-03 | Julia Klaver | Sharon Swart | Julia van Kalken
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | YoungSparks Klant | 2024-10-10 | Julia van Kalken
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | YoungSparks Klant | 2024-09-17 | Sharon Swart | Julia van Kalken
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Ewout Vet | Miel Tiebie | Julia van Kalken
GROEISTRATEGIE UITDENKEN SMM | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-09) | Julia van Kalken
Brandmovie omvormen tot korte YouTube Short / Reels | YoungSparks Klant | Geen datum. | Julia van Kalken
E-mailmarketing - X UUR | Grootmeesters | 2024-09-12 | Tijn de Ruijter | Julia van Kalken
SOCIAL MEDIA PLAN | Grootmeesters | 2024-09-12 | Julia Klaver | Ewout Vet | Julia van Kalken
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Euroline | 2024-09-17 | Sharon Swart | Julia van Kalken
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Niedorp Sportcentrum | 2024-09-19 | Sharon Swart | Julia van Kalken
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | De Jong Reclame | 2024-09-19 | Amber Schouten | Julia van Kalken
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-12 | Julia van Kalken
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-12 | Julia van Kalken
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-19 | Julia van Kalken
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Massage-O-Matic | 2024-09-12 | Julia van Kalken
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING | Massage-O-Matic | 2024-09-12 | Julia van Kalken

## Julia Klaver
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
2. MEETING + OPTIMALISATIE | YoungSparks Klant | 2024-10-03 | Julia Klaver | Sharon Swart | Julia van Kalken
2. MEETING + OPTIMALISATIE | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Julia Klaver
SOCIAL MEDIA PLAN | Grootmeesters | 2024-09-12 | Julia Klaver | Ewout Vet | Julia van Kalken
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | De Jong Reclame | 2024-09-19 | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | De Jong Reclame | 2024-09-24 | Julia Klaver | Sharon Swart
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE - 1 UUR | De Jong Reclame | 2024-09-19 | Julia Klaver
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-24 | Julia Klaver
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Techosol | 2024-09-25 | Julia Klaver
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Techosol | 2024-09-25 | Julia Klaver
4. CONTENT SHOOT (25-09-2024) | Techosol | 2024-09-25 | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Techosol | 2024-09-19 | Julia Klaver
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Techosol | 2024-09-24 | Julia Klaver
MAANDMEETING | BackpackersNL | 2024-09-17 | Julia Klaver | Steijn van Buuren | Miel Tiebie | Thijmen Buurs
6. CONTENT INPLANNEN (METRICOOL) | BackpackersNL | 2024-09-25 | Julia Klaver
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | BackpackersNL | 2024-09-25 | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | BackpackersNL | 2024-10-01 | Julia Klaver

## Leonie van der Park
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
Ympl omzetten naar Mailchimp | Xafax | 2024-09-17 | Leonie van der Park
MAANDMEETING: 10 OKTOBER - 10:00 | Xafax | 2024-10-10 | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Sharon Swart
ONTWERP FYSIEKE FLYER - ICT v/h MKB - 2 UUR | Xafax | 2024-09-30 | Leonie van der Park
EMAIL - Campagne Easysignage - VISUALS - 1.5h | Xafax | 2024-09-23 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
Campagne Easypad | Xafax | 2024-09-23 | Leonie van der Park
PRODUCTFOLDERS OMZETTEN | Xafax | 2024-09-30 | Leonie van der Park
KLANTVERHAAL KENNEMER DUINCAMPING - 10 UUR | Xafax | 2024-09-25 | Leonie van der Park | Sharon Swart
KLANTVERHAAL VONK HOORN (sept) | Xafax | 2024-09-18 | Leonie van der Park | Sharon Swart
E-BOEKHOUDEN UREN VS VERKOCHTE UREN | YoungSparks Klant | Geen datum. | Leonie van der Park
AI / Automation project - DGM | Grootmeesters | Geen datum. | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Morris Nijland
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-17 | Leonie van der Park | Sharon Swart
WEBSITE ANALYSE - 4 UUR | De Jong Reclame | Te laat.(2024-09-11) | Leonie van der Park
NIEUWSBRIEF AANMELDING (OPTIE) | De Jong Reclame | 2024-09-25 | Leonie van der Park
Ubersuggest Agent whitelisten | De Jong Reclame | Te laat.(2024-09-11) | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet
Analyse Leadinfo - klanten | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Leonie van der Park
OPTIMALISEREN LANDINGSPAGINA'S DE JONG - SIGN - 4 UUR | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park | Steijn van Buuren
OFFBOARDEN | PHOENIX DESIGN | 2024-09-16 | Leonie van der Park
Blogs schrijven - SEO | BackpackersNL | 2024-09-24 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
Meta advertising opzetten 6 tot 8 uur | Leergeld Alkmaar | 2024-09-16 | Leonie van der Park | Steijn van Buuren
PROCES & WERKINSTRUCTIES | YoungSparks Kennis & Proces | 2024-09-13 | Leonie van der Park
HUISSTIJL | Radisson Blu City Center | Te laat.(2024-09-09) | Amber Schouten | Leonie van der Park
VRAGENLIJST + TOEGANG ACCOUNTS | Radisson Blu City Center | 2024-09-16 | Leonie van der Park
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Radisson Blu City Center | Te laat.(2024-09-09) | Leonie van der Park
ONBOARDING KLANTEN ADMIN | Radisson Blu City Center | 2024-09-13 | Leonie van der Park | Ewout Vet

## Mart Cabooter
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | YoungSparks Klant | 2024-09-12 | Mart Cabooter
PINTEREST | Grootmeesters | 2024-09-30 | Mart Cabooter

## Miel Tiebie
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
Fotoshoot website | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Miel Tiebie | Sharon Swart
Beschrijving update beleid Wordpress - 2 uur | YoungSparks Klant | 2024-09-12 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
E-MAILHANDTEKENING | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-10) | Miel Tiebie
DASHBOARD TAKEN PROJECT | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Miel Tiebie | Morris Nijland
Realisatie routing & bucket rondom websites | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-02) | Miel Tiebie
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Ewout Vet | Miel Tiebie | Julia van Kalken
CONTENT - logo kleur en outline probleem | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-10) | Ewout Vet | Miel Tiebie
ADMIN - Enquete maken voor offboarding klanten | YoungSparks Klant | Geen datum. | Ewout Vet | Miel Tiebie
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Miel Tiebie | Morris Nijland
RALPH BELLEN: PLAN | 2TH | Te laat.(2024-09-11) | Miel Tiebie
Merchant Center | 2TH | Geen datum. | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Reviews vertalen | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Account Gehackt 2TH | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Verkoopkanalen | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
CRO afrekenproces | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Social template | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Opmaak advertenties producten | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
SOCIAL MEDIA ADVERTISING | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Naamplaatje.nl | Pilaster | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Websiteverbeteringen | Pilaster | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
AB-testen | GlucoSensor | Geen datum. | Miel Tiebie
Bezettingsgrraad | Goudkust | 2024-09-16 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Review pagina | Goudkust | Te laat.(2024-09-05) | Miel Tiebie
Campagne traject opbouwen en opstarten exclusief klantenvoordeel | Goudkust | Geen datum. | Miel Tiebie
Campagne en AI routing | Goudkust | 2024-09-30 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Cookiebanner kosten verlagen (pagina's verminderen) | Goudkust | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Opschonen MailChimp | Goudkust | Te laat.(2024-09-05) | Miel Tiebie
Diapresentatie | Goudkust | Te laat.(2024-09-06) | Miel Tiebie
Last Minute pagina | Goudkust | Geen datum. | Miel Tiebie
Meta Ads | Goudkust | Geen datum. | Miel Tiebie
Stickers voor de champagne | Euroline | 2024-10-01 | Miel Tiebie
Beeldmateriaal website | Euroline | Te laat.(2024-08-23) | Miel Tiebie
Onderzoek domein Euroline.nl | Euroline | Te laat.(2024-08-31) | Miel Tiebie
Offerte template | Euroline | 2024-10-01 | Miel Tiebie
BLOGS | Euroline | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
SHOOT OP LOCATIE PAND HHW | Euroline | 2024-09-13 | Miel Tiebie
WERK ROUTING | Euroline | 2024-09-20 | Miel Tiebie
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING (DATUM) | Euroline | 2024-10-03 | Miel Tiebie | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Euroline | 2024-10-03 | Miel Tiebie | Sharon Swart
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Euroline | 2024-09-26 | Miel Tiebie | Sharon Swart
Routing en signing Euroline | Euroline | 2024-10-01 | Miel Tiebie
Review systeem eindgebruikers | Euroline | 2024-11-01 | Miel Tiebie
NFC card voor Pieter | Euroline | 2024-10-01 | Miel Tiebie
FAQ rariteiten | VVE beheer Amsterdam | Geen datum. | Miel Tiebie
Redirects overleg | VVE beheer Amsterdam | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Overstappen | VVE beheer Amsterdam | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Uitlegvideo's Twinq | VVE beheer Amsterdam | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Chatfunctie voor accountmanagers via MS365 | VVE beheer Amsterdam | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Linkbuilding Appartement & Eigenaar | VVE beheer Amsterdam | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
RAPPORTAGE | Rommers | Geen datum. | Miel Tiebie
Website | Rommers | 2024-09-19 | Miel Tiebie
LinkedIn STRATEGIE | Rommers | Te laat.(2024-09-03) | Miel Tiebie
Cookiebanner inrichten | Bedrijfswagenland | 2024-09-16 | Miel Tiebie
Offerte S5 | Bedrijfswagenland | Geen datum. | Miel Tiebie
Waerderpolder Haarlem | Contacten App | 2024-09-18 | Miel Tiebie
Huis van het Werk | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Greenport NH | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Energy & Health Campus | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Brochure | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Uitlegvideo mobiel | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Demo | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
FAQ's toevoegen website | Contacten App | Geen datum. | Miel Tiebie
Tamara's Office Ondersteuning & Secretariaten | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
De Noormannen | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Bepalen welke FAQ's er standaard in een ContactenApp moeten komen te staan | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Westrand | Contacten App | Geen datum. | Miel Tiebie
Webteksten maken | Contacten App | Geen datum. | Miel Tiebie
FAQ's tekstueel Dashboard Admin | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
FAQ's tekstueel App | Contacten App | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
Google account | BLV Overdie | Te laat.(2024-09-02) | Miel Tiebie
Nieuwsbrief opbouwen en verzenden | Niedorp Sportcentrum | 2024-10-24 | Miel Tiebie
1. SEO - Quickscan: 0-meting | Niedorp Sportcentrum | Te laat.(2024-09-09) | Miel Tiebie
MEETINGS | Niedorp Sportcentrum | Geen datum. | Miel Tiebie
Climatecoating-caribbean.com Taggen | ClimateCoating | Te laat.(2024-09-06) | Miel Tiebie
Cookiemelding MV is niet correct | ClimateCoating | 2024-09-18 | Miel Tiebie
Nieuwe template voor portfolio | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Klushulp | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Top pagina's | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Update website met SEO data | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Routing nieuwe leden maken | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-19 | Miel Tiebie
Artikel Kijk op NH | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-17 | Miel Tiebie
Facebook groep | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-10-10 | Miel Tiebie
Teksten Chainels en website | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-17 | Miel Tiebie
VIDEO's ENERGIE 14/12/2023 | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Geen datum. | Miel Tiebie
Folder lid worden Boekelermeer | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-13 | Miel Tiebie
Communitymanagement Boekelermeer-App - 5 UUR | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-13 | Miel Tiebie
ONBOARDING SMM KLANTEN PROCES | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Geen datum. | Miel Tiebie
CONTENT REALISATIE | Rommers Real Estate | Te laat.(2024-09-10) | Miel Tiebie
SEA - accountverificatie | SneakerdisplayCOM | 2024-09-23 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
BLOGS | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-08-22) | Miel Tiebie
Zoekwoordenonderzoek | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-08-12) | Miel Tiebie
CRO onderzoek webshop | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-09-04) | Miel Tiebie
MAANDMEETING | BackpackersNL | 2024-09-17 | Julia Klaver | Steijn van Buuren | Miel Tiebie | Thijmen Buurs
E-MAIL OPSTELLEN - X UUR 16/09 | C.A. de Groot | 2024-09-16 | Miel Tiebie

## Morris Nijland
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
DASHBOARD TAKEN PROJECT | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Miel Tiebie | Morris Nijland
AI updates - content | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren | Morris Nijland
AI - Teams automatisering - ON HOLD | YoungSparks Klant | Geen datum. | Ewout Vet | Morris Nijland
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Miel Tiebie | Morris Nijland
AI / Automation project - DGM | Grootmeesters | Geen datum. | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Morris Nijland

## Sharon Swart
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
Social media templates voor CREO | Xafax | 2024-09-17 | Sharon Swart
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Xafax | 2024-09-16 | Amber Schouten | Alec van der Schuit | Sharon Swart
Google bedrijfsprofiel optimaliseren | Xafax | 2024-09-12 | Sharon Swart
MAANDMEETING: 10 OKTOBER - 10:00 | Xafax | 2024-10-10 | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Sharon Swart
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Xafax | 2024-10-03 | Sharon Swart
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Xafax | 2024-09-17 | Sharon Swart
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Xafax | 2024-09-17 | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Xafax | 2024-09-17 | Sharon Swart
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Xafax | 2024-09-19 | Sharon Swart
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Xafax | 2024-09-19 | Sharon Swart
KLANTVERHAAL KENNEMER DUINCAMPING - 10 UUR | Xafax | 2024-09-25 | Leonie van der Park | Sharon Swart
KLANTVERHAAL VONK HOORN (sept) | Xafax | 2024-09-18 | Leonie van der Park | Sharon Swart
Fotoshoot website | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Miel Tiebie | Sharon Swart
2. MEETING + OPTIMALISATIE | YoungSparks Klant | 2024-10-03 | Julia Klaver | Sharon Swart | Julia van Kalken
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | YoungSparks Klant | 2024-09-17 | Sharon Swart | Julia van Kalken
Website YoungSparks - maandelijks 2 uur | YoungSparks Klant | 2024-09-19 | Ewout Vet | Sharon Swart
Monitoring en engagement | Pilaster | 2024-09-17 | Sharon Swart
Opmaak social content | Pilaster | 2024-09-17 | Sharon Swart
Nieuw personeel | Euroline | 2024-10-03 | Sharon Swart
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING (DATUM) | Euroline | 2024-10-03 | Miel Tiebie | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Euroline | 2024-10-03 | Miel Tiebie | Sharon Swart
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Euroline | 2024-09-26 | Miel Tiebie | Sharon Swart
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Euroline | 2024-09-17 | Sharon Swart | Julia van Kalken
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Euroline | 2024-09-24 | Sharon Swart
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Euroline | 2024-09-17 | Sharon Swart
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Euroline | 2024-10-02 | Sharon Swart
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-17 | Leonie van der Park | Sharon Swart
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Niedorp Sportcentrum | 2024-09-19 | Sharon Swart | Julia van Kalken
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | De Jong Reclame | 2024-09-24 | Julia Klaver | Sharon Swart
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | De Jong Reclame | 2024-09-19 | Sharon Swart
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | BB Assurantie Service | 2024-09-17 | Sharon Swart
2. MEETING + OPTIMALISATIE | BB Assurantie Service | 2024-09-17 | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | BB Assurantie Service | 2024-10-02 | Sharon Swart
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING (DATUM) | BB Assurantie Service | 2024-09-19 | Sharon Swart
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | BB Assurantie Service | 2024-09-19 | Sharon Swart
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | BB Assurantie Service | 2024-09-24 | Sharon Swart
Werking Elementor | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-26 | Sharon Swart
CONTENTKALENDER | SneakerdisplayCOM | 2024-09-13 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | DakCenter Witex | 2024-10-10 | Sharon Swart
2. MEETING + OPTIMALISATIE | DakCenter Witex | 2024-10-10 | Ewout Vet | Sharon Swart
UPDATE WEBSITE RCALKMAAR.NL | C.A. de Groot | 2024-09-24 | Sharon Swart
WEBSITE ONDERHOUD | C.A. de Groot | 2024-09-24 | Sharon Swart
E-MAIL OPSTELLEN - X UUR - AFTER DEMOLITION DAY | C.A. de Groot | 2024-09-26 | Tijn de Ruijter | Sharon Swart
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | C.A. de Groot | 2024-09-17 | Sharon Swart
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | C.A. de Groot | 2024-09-17 | Sharon Swart

## Steijn van Buuren
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
SEO ONDERHOUD - 3 UUR / MAAND | Xafax | 2024-09-24 | Steijn van Buuren
OPBOUWEN SEO | Xafax | 2024-09-12 | Tijn de Ruijter | Steijn van Buuren
SEA opbouwen | Xafax | 2024-09-13 | Steijn van Buuren
SEA plan | Xafax | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - Conversiemeting repareren | Xafax | Geen datum. | Steijn van Buuren
MAANDMEETING: 10 OKTOBER - 10:00 | Xafax | 2024-10-10 | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Sharon Swart
CROSSMEDIALE STRATEGIE (NIEUW) - 3 UUR | Xafax | 2024-09-23 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 603-150-3069 & 477-846-9072 - 8 UUR | Xafax | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA PVA | YoungSparks Klant | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
Conversie meting - GTM systematiek herzien | YoungSparks Klant | 2024-10-07 | Steijn van Buuren
Beschrijving update beleid Wordpress - 2 uur | YoungSparks Klant | 2024-09-12 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
AI updates - content | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren | Morris Nijland
AI - Klantspecifieke GPT | YoungSparks Klant | 2024-09-30 | Steijn van Buuren | Ewout Vet
SEA - Server Side Tagging | YoungSparks Klant | 2024-09-13 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - MICROSOFT ADS | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks Klant | Geen datum. | Steijn van Buuren | Ewout Vet | Miel Tiebie | Morris Nijland
AI / Automation project - DGM | Grootmeesters | Geen datum. | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Morris Nijland
MERCHANT CENTER | Grootmeesters | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
Concurrentieanalyse - DGM | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
Exclusief bij Grootmeesters badge - 1 UUR | Grootmeesters | 2024-09-12 | Steijn van Buuren
Automatiseren DGM | Grootmeesters | 2024-09-12 | Steijn van Buuren
Marketplaces testen | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 186-028-5198 Dagbudget €17 (voorheen €8,50) - 4 UUR | Grootmeesters | 2024-09-13 | Steijn van Buuren
SEA - PMAX optimaliseren (onderhoud) - 1h | 2TH | 2024-10-07 | Steijn van Buuren
Merchant Center | 2TH | Geen datum. | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
SEA - GOOGLE ADS - account: 894-940-0204 - dagbudget € 59,00/dag | 2TH | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
MERCHANT CENTER (NEXT) | ICT vanaf Morgen - IVM | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 926-505-2072 - 1 UUR | ICT vanaf Morgen - IVM | 2024-09-22 | Steijn van Buuren
Bezettingsgrraad | Goudkust | 2024-09-16 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Campagne en AI routing | Goudkust | 2024-09-30 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
E-commerce tracking Bookzo | Goudkust | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA - accountverificatie | Euroline | Te laat.(2024-09-11) | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: ¦ Dagbudget ... | Euroline | Geen datum. | Steijn van Buuren
SEA - REMARKETING optimaliseren (onderhoud) - 30m | Bedrijfswagenland | 2024-09-17 | Steijn van Buuren
SEA - REMARKETING optimaliseren (onderhoud) - 30m | Bedrijfswagenland | 2024-10-08 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 920-049-4172 - dagbudget: 6 per dag | Bedrijfswagenland | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA - SHOPPING optimaliseren (onderhoud) - 30 - 60m | ClimateCoating | 2024-09-12 | Steijn van Buuren
SEA - PMAX optimaliseren (onderhoud) - 1h | ClimateCoating | 2024-10-03 | Steijn van Buuren
SEA - BRANDED optimaliseren (onderhoud) - 30m | ClimateCoating | 2024-09-19 | Steijn van Buuren
SST | ClimateCoating | Geen datum. | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 555-719-1154 ¦ Dagbudget 22,5 | ClimateCoating | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
MERCHANT CENTER | De Jong Reclame | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEO - ANALYSE & RAPPORTAGE - 2 UUR/MAAND | De Jong Reclame | 2024-09-28 | Steijn van Buuren
SEO - ONDERHOUD - 2h per maand | De Jong Reclame | 2024-09-23 | Steijn van Buuren
MICROSOFT ADS - 1 UUR | De Jong Reclame | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA - MONITORING HUIDIG - 3 UUR | De Jong Reclame | 2024-09-26 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS & MICROSOFT ADS - account: 536-362-9376 | De Jong Reclame | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
Ubersuggest Agent whitelisten | De Jong Reclame | Te laat.(2024-09-11) | Leonie van der Park | Steijn van Buuren | Ewout Vet
OPTIMALISEREN LANDINGSPAGINA'S DE JONG - SIGN - 4 UUR | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park | Steijn van Buuren
CONCURRENTEN EN MARKANALYSE | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Steijn van Buuren | Ewout Vet
MERCHANT CENTER | De Gezonde Wereld | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
SEA - DGW - (4h) | De Gezonde Wereld | Geen datum. | Steijn van Buuren
Meeting uitschrijven en terugkoppelen | TOP Inspectie | 2024-09-13 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: ¦ Dagbudget - 2 UUR | TOP Inspectie | 2024-09-19 | Steijn van Buuren
SEA - accountverificatie | SneakerdisplayCOM | 2024-09-23 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
SEA werkzaamheden | SneakerdisplayCOM | 2024-09-26 | Steijn van Buuren
MAANDMEETING | BackpackersNL | 2024-09-17 | Julia Klaver | Steijn van Buuren | Miel Tiebie | Thijmen Buurs
SEA - GOOGLE ADS - account: ¦ Dagbudget ... | BackpackersNL | 2024-09-30 | Steijn van Buuren
Meta advertising opzetten 6 tot 8 uur | Leergeld Alkmaar | 2024-09-16 | Leonie van der Park | Steijn van Buuren
SEA - OPBOUWEN - 6 tot 8 uur | Leergeld Alkmaar | 2024-09-12 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks Kennis & Proces | 2024-09-30 | Steijn van Buuren

## Thijmen Buurs
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
DUBBELE ACCOUNTS VERWIJDEREN | Xafax | 2024-09-12 | Thijmen Buurs
CANVA INRICHTEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-13 | Thijmen Buurs
Social media strategie ACC | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-12 | Ewout Vet | Thijmen Buurs
PROFIEL OPBOUWEN - OPTIMALISATIE | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-09-13 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Pinoccio | Te laat.(2024-09-06) | Thijmen Buurs
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | BB Assurantie Service | Te laat.(2024-09-06) | Thijmen Buurs
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Te laat.(2024-09-06) | Thijmen Buurs
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Techosol | 2024-09-13 | Thijmen Buurs
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Massage-O-Matic | 2024-09-12 | Amber Schouten | Thijmen Buurs
CONTENTKALENDER | SneakerdisplayCOM | 2024-09-13 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | Stationscentrum Heiloo | 2024-09-27 | Thijmen Buurs
MAANDMEETING | BackpackersNL | 2024-09-17 | Julia Klaver | Steijn van Buuren | Miel Tiebie | Thijmen Buurs
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | BackpackersNL | 2024-09-13 | Thijmen Buurs
CANVA INRICHTEN | Radisson Blu City Center | 2024-09-13 | Thijmen Buurs

## Tijn de Ruijter
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
OPBOUWEN SEO | Xafax | 2024-09-12 | Tijn de Ruijter | Steijn van Buuren
SEO - ANALYSE & RAPPORTAGE - 2 uur / maand | Xafax | 2024-09-27 | Tijn de Ruijter
OPSTELLEN XAFAX SEO PVA | Xafax | 2024-09-17 | Tijn de Ruijter
EMAIL - Campagne Easysignage - VISUALS - 1.5h | Xafax | 2024-09-23 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
EasySignage campagne (Xafax Visuals) | Xafax | 2024-09-17 | Tijn de Ruijter
SEO - Blogs | YoungSparks Klant | Geen datum. | Tijn de Ruijter
SEO - DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks Klant | Te laat.(2024-09-11) | Tijn de Ruijter | Ewout Vet
E-mailmarketing - X UUR | Grootmeesters | 2024-09-12 | Tijn de Ruijter | Julia van Kalken
Zoekwoordenonderzoek verwerken in nieuwe teksten | Grootmeesters | Geen datum. | Tijn de Ruijter
Landingspagina Duitse gasten | Goudkust | 2024-09-18 | Tijn de Ruijter
OPTIMALISEREN LANDINGSPAGINA'S DE JONG - SIGN - 4 UUR | De Jong Reclame | 2024-09-16 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park | Steijn van Buuren
Klantverhaal | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-09-30 | Tijn de Ruijter
Blogs schrijven - SEO | BackpackersNL | 2024-09-24 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
E-MAIL OPSTELLEN - X UUR - AFTER DEMOLITION DAY | C.A. de Groot | 2024-09-26 | Tijn de Ruijter | Sharon Swart