## Alec van der Schuit
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
KLANTVERHAAL VONK HOORN (sept) | Xafax | 2024-09-06 | Alec van der Schuit | Leonie van der Park
Cross mediale planning opzetten | YoungSparks intern | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
Linkedin nieuwsbrief YS | YoungSparks intern | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
LINKEDIN KENNIS EN PROCES | YoungSparks intern | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
BLOGS | Euroline | 2024-08-06 | Alec van der Schuit
Klantverhaal Pontmeyer Hoorn | Euroline | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
Klantverhaal: meerdere gegadigden | Euroline | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
OPTIMALISEREN LANDINGSPAGINA'S DE JONG - SIGN - 4 UUR | De Jong Reclame | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
NOA-APP Posts en uitleg | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-07-30 | Alec van der Schuit
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | GeWoonWim Interieur | 2024-07-25 | Alec van der Schuit | Thijmen Buurs
SEO - YOUTUBE KANAAL | BackpackersNL | 2024-07-31 | Alec van der Schuit

## Amber Schouten
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
CROSSMEDIALE STRATEGIE (NIEUW) - 3 UUR | Xafax | 2024-08-12 | Ewout Vet | Amber Schouten | Steijn van Buuren
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Xafax | 2024-07-24 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING (11-07) | Xafax | 2024-07-24 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Xafax | 2024-08-13 | Amber Schouten
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Xafax | 2024-07-24 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | YoungSparks intern | 2024-07-31 | Amber Schouten
GROEISTRATEGIE UITDENKEN SMM | YoungSparks intern | 2024-08-13 | Amber Schouten
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Euroline | 2024-08-06 | Amber Schouten
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Euroline | 2024-07-25 | Amber Schouten
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Euroline | 2024-07-24 | Amber Schouten
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-08-06 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-08-07 | Amber Schouten
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-08-27 | Amber Schouten
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-07-24 | Amber Schouten
GUIDELINES & RADISSON WIKI | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-07-31 | Amber Schouten | Julia van Kalken
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Pinoccio | 2024-07-24 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING (23-07-2024) | Pinoccio | 2024-07-23 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Pinoccio | 2024-07-25 | Amber Schouten
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Pinoccio | 2024-07-30 | Amber Schouten
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | De Jong Reclame | 2024-07-24 | Amber Schouten
SOCIAL MEDIA PLAN + PVA ALGEMEEN | De Jong Reclame | Geen datum. | Ewout Vet | Amber Schouten
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Techosol | 2024-07-25 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Techosol | 2024-07-24 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT (24-07-2024) | Techosol | 2024-07-24 | Amber Schouten | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Techosol | 2024-07-24 | Amber Schouten
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Techosol | 2024-07-24 | Amber Schouten
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Massage-O-Matic | 2024-08-06 | Amber Schouten
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Massage-O-Matic | 2024-09-11 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING | Massage-O-Matic | 2024-09-11 | Amber Schouten
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Massage-O-Matic | 2024-08-05 | Amber Schouten | Julia van Kalken
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | Massage-O-Matic | 2024-08-20 | Amber Schouten
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Massage-O-Matic | 2024-07-24 | Amber Schouten
LINKEDIN | Massage-O-Matic | 2024-07-25 | Amber Schouten
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | GeWoonWim Interieur | 2024-08-13 | Amber Schouten
METRICOOL + CONTENT PLANNER INRICHTEN | Stationscentrum Heiloo | 2024-07-25 | Amber Schouten
4. CONTENT SHOOT - (23-07-2024) | Stationscentrum Heiloo | 2024-07-23 | Amber Schouten
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Stationscentrum Heiloo | 2024-07-25 | Amber Schouten | Thijmen Buurs | Sharon Swart
7. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | BackpackersNL | 2024-08-13 | Amber Schouten

## Daan Bakker
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
LinkedIn ads buget verloopt | Xafax | 2024-11-04 | Daan Bakker
Uitzoeken koppelen Instagram aan Meta | Xafax | 2024-08-01 | Ewout Vet | Daan Bakker
Rapportage & analyse GA4 en/Hotjar | Xafax | 2024-07-29 | Daan Bakker
Analyseren SEA (Bij afwezigheid Steijn) | YoungSparks intern | Geen datum. | Daan Bakker
Meta Ads - Proces | YoungSparks intern | 2024-07-25 | Daan Bakker
Google Ads Certificering - Daan | YoungSparks intern | Geen datum. | Daan Bakker
Proces Analyse en Rapportage | YoungSparks intern | 2024-07-29 | Daan Bakker
Gesprek met Meta delen met Thole@ckh-advocaten.nl | Alkmaar Culinair Plaza (ACP) | 2024-08-01 | Daan Bakker
CAMPAGNE LAPTOP | ICT vanaf Morgen - IVM | 2024-07-25 | Daan Bakker
SEA - OPBOUWEN | Euroline | 2024-07-25 | Steijn van Buuren | Daan Bakker
Cookiebot instellen - na livegang | VVE beheer Amsterdam | 2024-07-25 | Daan Bakker
Google analytics 4 opbouwen - na livegang | VVE beheer Amsterdam | 2024-07-25 | Daan Bakker
ANALYSE & RAPPORTAGE | De Jong Reclame | 2024-07-29 | Daan Bakker
CONCURRENTEN EN MARKANALYSE | De Jong Reclame | 2024-08-12 | Steijn van Buuren | Daan Bakker
4. Koppelingen FB-Insta | Raphael Stichting | 2024-07-29 | Daan Bakker
5. Uniforme Uitstraling | Raphael Stichting | 2024-07-29 | Ewout Vet | Daan Bakker
3. Integratie van Accounts | Raphael Stichting | 2024-07-29 | Daan Bakker
Opzetten Facebook-pixel en inrichten doelgroep | SneakerdisplayCOM | 2024-07-29 | Daan Bakker
Google Bedrijfsprofiel | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie | Daan Bakker
Google ACCOUNTS | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie | Daan Bakker
SEA OPBOUWEN | SneakerdisplayCOM | 2024-08-12 | Steijn van Buuren | Daan Bakker
SOCIAL ADS - OPBOUWEN | BackpackersNL | 2024-07-25 | Miel Tiebie | Daan Bakker
Meta advertising opzetten 6 tot 8 uur | Leergeld Alkmaar | 2024-07-25 | Ewout Vet | Daan Bakker

## Ewout Vet
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
SOCIAL MEDIA PLAN | Xafax | Te laat.(2024-07-17) | Ewout Vet
CROSSMEDIALE STRATEGIE (NIEUW) - 3 UUR | Xafax | 2024-08-12 | Ewout Vet | Amber Schouten | Steijn van Buuren
Uitzoeken koppelen Instagram aan Meta | Xafax | 2024-08-01 | Ewout Vet | Daan Bakker
Mailing golfmarkt - navraag nodig | Xafax | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren
SPANDOEK YS - KOLPING BOYS | YoungSparks intern | 2024-07-24 | Ewout Vet | Jim Struikenkamp
DASHBOARD TAKEN PROJECT | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland
Metricool werkwijze aanpassing | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-16) | Ewout Vet
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | YoungSparks intern | 2024-07-31 | Ewout Vet | Julia Klaver
CONTENT - MIC en DRONE | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-18) | Ewout Vet
Werkinstructie onboarding social media klant | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
KLANTLOGO'S OP WEBSITE | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-22) | Ewout Vet
CONTENT - logo kleur en outline probleem | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-15) | Ewout Vet | Miel Tiebie
CONTENT - Huisstijl handboek en beeldmerk ontwikkeling YoungSparks | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-17) | Ewout Vet
ADMIN - Enquete maken voor offboarding klanten | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Miel Tiebie
AI - Klantspecifieke GPT | YoungSparks intern | 2024-09-06 | Ewout Vet | Steijn van Buuren
Social Media bestanden ordenen ¦ Social proces | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
SEO - DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks intern | Geen datum. | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren
Website YoungSparks | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-18) | Ewout Vet | Jim Struikenkamp | Sharon Swart
AI - Teams automatisering - ON HOLD | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Ewout Vet | Morris Nijland
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Miel Tiebie
NIEUWSBRIEF PLANNING | Alkmaar Culinair Plaza (ACP) | 2024-08-01 | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
PINTEREST | Grootmeesters | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
NIEUWE SOCIAL STRATEGIE | Grootmeesters | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
Campagne SROI | ICT vanaf Morgen - IVM | Geen datum. | Ewout Vet
Amsterdam Congress Center | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-07-23 | Ewout Vet | Leonie van der Park
OFFBOARDING UITVOEREN | Radisson Blu Amsterdam Airport Schiphol | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
Analysis & reporting Juli 2023 | Radisson Blu Amsterdam Airport Schiphol | Geen datum. | Ewout Vet
MAANDMEETING: 13 AUG - 13.30 | De Jong Reclame | 2024-08-13 | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
XIXI bespreken | De Jong Reclame | 2024-08-19 | Ewout Vet | Steijn van Buuren
Gripp - sales proces in kaart brengen | De Jong Reclame | Geen datum. | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN + PVA ALGEMEEN | De Jong Reclame | Geen datum. | Ewout Vet | Amber Schouten
SEO check | De Wit advocaten | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
5. Uniforme Uitstraling | Raphael Stichting | 2024-07-29 | Ewout Vet | Daan Bakker
Voorstel maken Pangea | PHOENIX DESIGN | Te laat.(2024-07-17) | Ewout Vet
Website en social analyse | Nisaba | Geen datum. | Ewout Vet
NIEUWSBRIEF | Kolping Boys | Geen datum. | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Kolping Boys | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | SchuldHulpMaatje Dijk en Waard | Geen datum. | Ewout Vet
SHOOT 2 | Werknavigator ¦ Project NAN | Te laat.(2024-07-16) | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Werknavigator ¦ Project NAN | Geen datum. | Ewout Vet
Website aanpak Massage-O-Matic | Massage-O-Matic | Te laat.(2024-07-22) | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | GeWoonWim Interieur | 2024-08-15 | Ewout Vet
YoungSparks Social CAMPAGNE PROMOTIE | Stationscentrum Heiloo | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
VRAGENLIJST + TOEGANG TOT ACCOUNTS | Stationscentrum Heiloo | Te laat.(2024-07-19) | Ewout Vet
CONCURRENTEN | Stationscentrum Heiloo | Geen datum. | Ewout Vet
SOCIAL MEDIA PLAN | Stationscentrum Heiloo | Geen datum. | Ewout Vet
Meta advertising opzetten 6 tot 8 uur | Leergeld Alkmaar | 2024-07-25 | Ewout Vet | Daan Bakker
ONBOARDING KLANTEN ADMIN | Leergeld Alkmaar | Te laat.(2024-07-22) | Ewout Vet | Leonie van der Park

## Jim Struikenkamp
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
HUISSTIJL | Xafax | 2024-07-23 | Jim Struikenkamp
SPANDOEK YS - KOLPING BOYS | YoungSparks intern | 2024-07-24 | Ewout Vet | Jim Struikenkamp
Website YoungSparks | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-18) | Ewout Vet | Jim Struikenkamp | Sharon Swart
Exclusief bij Grootmeesters badge - 1 UUR | Grootmeesters | 2024-08-12 | Jim Struikenkamp
CRO - websiteverbeteringen doorvoeren - 2 UUR | Grootmeesters | 2024-08-12 | Jim Struikenkamp
Logo's ontwerpen Bedrijventerreinen | Zuiderkogge | 2024-07-24 | Jim Struikenkamp
Homepage aanpassen | Rommers Real Estate | 2024-07-23 | Jim Struikenkamp | Sharon Swart
CRO onderzoek webshop | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-18) | Jim Struikenkamp | Miel Tiebie
Menu structuur - 2 uur | BackpackersNL | 2024-07-26 | Jim Struikenkamp

## Julia van Kalken
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
OPBOUWEN NIEUWE BESTANDSTRUCTUUR | YoungSparks intern | 2024-07-31 | Julia van Kalken
Brandmovie omvormen tot korte YouTube Short / Reels | YoungSparks intern | 2024-07-31 | Julia van Kalken
E-mailmarketing - X UUR | Grootmeesters | 2024-08-06 | Tijn de Ruijter | Julia van Kalken
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-08-05 | Julia van Kalken
GUIDELINES & RADISSON WIKI | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-07-31 | Amber Schouten | Julia van Kalken
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Massage-O-Matic | 2024-08-05 | Amber Schouten | Julia van Kalken

## Julia Klaver
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
Post aanpassen | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Julia Klaver
2. MEETING + OPTIMALISATIE | YoungSparks intern | 2024-08-06 | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | YoungSparks intern | 2024-07-31 | Ewout Vet | Julia Klaver
6. CONTENT GOEDKEURING (METRICOOL) | YoungSparks intern | 2024-07-31 | Julia Klaver
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Julia Klaver
3. CONTENT IDEEËN | YoungSparks intern | 2024-08-06 | Julia Klaver
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Pinoccio | 2024-07-23 | Julia Klaver
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | De Jong Reclame | 2024-07-23 | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | De Jong Reclame | 2024-08-06 | Julia Klaver
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING | De Jong Reclame | 2024-07-24 | Julia Klaver | Sharon Swart
bedrijfsbezoek bij Plymovement | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-10-10 | Miel Tiebie | Julia Klaver
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-08 | Thijmen Buurs | Julia Klaver
3. CONTENT PLANNER INVULLEN | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Te laat.(2024-07-18) | Julia Klaver
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-07-23 | Julia Klaver
Communitymanagement Boekelermeer-App - 5 UUR | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-07-23 | Julia Klaver
7. MONITORING & ENGAGEMENT + GROEISTRATEGIEËN TOEPASSEN | Techosol | 2024-07-23 | Julia Klaver
4. CONTENT SHOOT (24-07-2024) | Techosol | 2024-07-24 | Amber Schouten | Julia Klaver
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | Stationscentrum Heiloo | 2024-07-24 | Julia Klaver
6. CONTENT INPLANNEN (METRICOOL) | BackpackersNL | 2024-07-23 | Julia Klaver
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | BackpackersNL | 2024-07-30 | Julia Klaver

## Leonie van der Park
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
GolfJoy - Campagne uitdenken | Xafax | Geen datum. | Leonie van der Park
Videowall - pagina en content maken | Xafax | 2024-08-06 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
Leadinfo autopilot advies | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
Dubbele accounts verwijderen | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
EMAIL - Campagne Easysignage - VISUALS - 1.5h | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
BLOG BACK-UP BEHEER: MET EEN VEILIG GEVOEL OP VAKANTIE - 1,5 UUR | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
BLOG SPORTKANTINE GOLF/HOCKEY - 1,5 UUR | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
Campagne Easypad | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
E-mail handtekening ontwerpen - 3 UUR | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
Visuals Easysign campagne | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
Productfolders omzetten - navraag | Xafax | Te laat.(2024-07-01) | Leonie van der Park
KLANTVERHAAL CAMPING BAKKUM - 10 UUR | Xafax | 2024-08-07 | Leonie van der Park
KLANTVERHAAL VONK HOORN (sept) | Xafax | 2024-09-06 | Alec van der Schuit | Leonie van der Park
E-BOEKHOUDEN UREN VS VERKOCHTE UREN | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Leonie van der Park
NIEUWSBRIEF PLANNING | Alkmaar Culinair Plaza (ACP) | 2024-08-01 | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
Amsterdam Congress Center | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-07-23 | Ewout Vet | Leonie van der Park
CONTENT INSPIRATIE | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
Nieuwsbrief aanmelding optie | De Jong Reclame | 2024-08-16 | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
MAANDMEETING: 13 AUG - 13.30 | De Jong Reclame | 2024-08-13 | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
ONBOARDING KLANTEN ADMIN | Stationscentrum Heiloo | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
ONBOARDING KLANTEN ADMIN | DakCenter Witex | Te laat.(2024-07-22) | Leonie van der Park
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Leergeld Alkmaar | Geen datum. | Leonie van der Park
ONBOARDING KLANTEN ADMIN | Leergeld Alkmaar | Te laat.(2024-07-22) | Ewout Vet | Leonie van der Park

## Miel Tiebie
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
E-MAILHANDTEKENING | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
Realisatie routing & bucket rondom websites | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-12) | Miel Tiebie
CONTENT - logo kleur en outline probleem | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-15) | Ewout Vet | Miel Tiebie
ADMIN - Enquete maken voor offboarding klanten | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Miel Tiebie
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Miel Tiebie
Reviews vertalen | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Account Gehackt 2TH | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Verkoopkanalen | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
CRO afrekenproces | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Social template | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
Opmaak advertenties producten | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
SOCIAL MEDIA ADVERTISING | 2TH | Geen datum. | Miel Tiebie
MASKER Pilaster logo / cirkel | Pilaster | Te laat.(2024-07-22) | Miel Tiebie
Websiteverbeteringen | Pilaster | Te laat.(2024-07-17) | Miel Tiebie
AB-testen | GlucoSensor | Geen datum. | Miel Tiebie
Campagne traject opbouwen en opstarten exclusief klantenvoordeel | Goudkust | Geen datum. | Miel Tiebie
Campagne en AI routing | Goudkust | Te laat.(2024-07-15) | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Cookiebanner kosten verlagen (pagina's verminderen) | Goudkust | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
Opschonen MailChimp | Goudkust | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
C2A Formulieren | Goudkust | 2024-07-31 | Miel Tiebie
C2A formulieren geven fouten | Goudkust | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
Diapresentatie | Goudkust | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
Last Minute pagina | Goudkust | Geen datum. | Miel Tiebie
Meta Ads | Goudkust | Geen datum. | Miel Tiebie
Beeldmateriaal website | Euroline | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
NH Awards | Euroline | Te laat.(2024-07-18) | Miel Tiebie
Offerte template | Euroline | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
Template huisstijl | Euroline | Te laat.(2024-07-22) | Miel Tiebie
BRIEF AUTOMATISCHE INCASSO | Euroline | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
SHOOT OP LOCATIE PAND HHW | Euroline | 2024-07-23 | Miel Tiebie
WERK ROUTING | Euroline | 2024-07-23 | Miel Tiebie
Routing en signing Euroline | Euroline | 2024-09-02 | Miel Tiebie
Review systeem eindgebruikers | Euroline | 2024-07-29 | Miel Tiebie
NFC card voor Pieter | Euroline | 2024-09-02 | Miel Tiebie
Folder platform aanmelden leveranties | Euroline | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
Redirects overleg | VVE beheer Amsterdam | 2024-09-03 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Overstappen | VVE beheer Amsterdam | 2024-09-03 | Miel Tiebie
Uitlegvideo's Twinq | VVE beheer Amsterdam | 2024-09-03 | Miel Tiebie
Chatfunctie voor accountmanagers via MS365 | VVE beheer Amsterdam | 2024-09-03 | Miel Tiebie
Linkbuilding Appartement & Eigenaar | VVE beheer Amsterdam | 2024-07-26 | Miel Tiebie
Rapportage & analyse GA4 en/Hotjar | VVE beheer Amsterdam | Te laat.(2024-07-10) | Miel Tiebie
Training PM Hoorn iz App | Zuiderkogge | 2024-07-26 | Miel Tiebie
RAPPORTAGE | Rommers | Geen datum. | Miel Tiebie
Offerte S5 | Bedrijfswagenland | Te laat.(2024-07-03) | Miel Tiebie
Presentatie PM Hoorn | Contacten App | 2024-07-24 | Miel Tiebie
Huis van het Werk | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Greenport NH | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Energy & Health Campus | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Verwerkersovereenkomst | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Brochure | Contacten App | Te laat.(2024-07-17) | Miel Tiebie
Uitlegvideo mobiel | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Demo | Contacten App | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
FAQ's toevoegen website | Contacten App | Geen datum. | Miel Tiebie
Tamara's Office Ondersteuning & Secretariaten | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
De Noormannen | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Bepalen welke FAQ's er standaard in een ContactenApp moeten komen te staan | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
Westrand | Contacten App | Geen datum. | Miel Tiebie
Webteksten maken | Contacten App | Geen datum. | Miel Tiebie
FAQ's tekstueel Dashboard Admin | Contacten App | Te laat.(2024-07-05) | Miel Tiebie
FAQ's tekstueel App | Contacten App | Te laat.(2024-07-04) | Miel Tiebie
Google account | BLV Overdie | Te laat.(2024-07-02) | Miel Tiebie
Low res PDF beschikbaar voor website en omzetten via nieuwe systeem | Gootjes AllPlant | 2024-08-08 | Miel Tiebie
Verzending | Gootjes AllPlant | 2024-08-21 | Miel Tiebie
Akkoord catalogus | Gootjes AllPlant | 2024-08-07 | Miel Tiebie
Laatste PDF van de complete catalogus | Gootjes AllPlant | 2024-08-06 | Miel Tiebie
Video transcriberen | Niedorp Sportcentrum | Te laat.(2024-07-20) | Miel Tiebie
Video Marloes van der Kooi | Niedorp Sportcentrum | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
Social Post | Niedorp Sportcentrum | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
MEETINGS | Niedorp Sportcentrum | Geen datum. | Miel Tiebie
Cookiemelding MV is niet correct | ClimateCoating | 2024-07-23 | Miel Tiebie
Nieuwe template voor portfolio | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Klushulp | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Top pagina's | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
Update website met SEO data | ClimateCoating | Geen datum. | Miel Tiebie
bedrijfsbezoek bij Plymovement | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-10-10 | Miel Tiebie | Julia Klaver
Facebook groep | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Te laat.(2024-07-18) | Miel Tiebie
A0-bord opmaak | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-07-25 | Miel Tiebie
Teksten Chainels en website | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-12 | Tijn de Ruijter | Miel Tiebie
VIDEO's ENERGIE 14/12/2023 | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Te laat.(2024-07-08) | Miel Tiebie
Folder lid worden Boekelermeer | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie
Zoekwoordenonderzoek - Monitoring vereist na livegang | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-13 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
ONBOARDING SMM KLANTEN PROCES | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | Geen datum. | Miel Tiebie
Input benodigdheden website & vragen aan Luke | Rommers Real Estate | Te laat.(2024-07-19) | Miel Tiebie
Zoekwoordenonderzoek | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-01) | Miel Tiebie
CRO onderzoek webshop | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-18) | Jim Struikenkamp | Miel Tiebie
Google Bedrijfsprofiel | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie | Daan Bakker
Google ACCOUNTS | SneakerdisplayCOM | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie | Daan Bakker
SOCIAL ADS - OPBOUWEN | BackpackersNL | 2024-07-25 | Miel Tiebie | Daan Bakker
E-MAIL MARKETING - OPBOUWEN | BackpackersNL | Te laat.(2024-07-15) | Miel Tiebie

## Morris Nijland
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
DASHBOARD TAKEN PROJECT | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland
E-BOEKHOUDEN UREN VS VERKOCHTE UREN | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Leonie van der Park
Voorbeeld automatiseren werkomgeving | YoungSparks intern | Geen datum. | Morris Nijland
AI updates - content | YoungSparks intern | Geen datum. | Steijn van Buuren | Morris Nijland
AI - Teams automatisering - ON HOLD | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Ewout Vet | Morris Nijland
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Miel Tiebie

## Steijn van Buuren
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
OPBOUWEN SEO | Xafax | Geen datum. | Steijn van Buuren
Social media templates voor CREO | Xafax | 2024-08-12 | Steijn van Buuren
Ympl omzetten naar Mailchimp - ON HOLD | Xafax | Geen datum. | Steijn van Buuren
CROSSMEDIALE STRATEGIE (NIEUW) - 3 UUR | Xafax | 2024-08-12 | Ewout Vet | Amber Schouten | Steijn van Buuren
SEA - Action taker uitsplitsen - 2h | Xafax | 2024-08-31 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 603-150-3069 & 477-846-9072 - 8 UUR | Xafax | 2024-08-30 | Steijn van Buuren
Mailing golfmarkt - navraag nodig | Xafax | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren
DASHBOARD TAKEN PROJECT | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland
E-BOEKHOUDEN UREN VS VERKOCHTE UREN | YoungSparks intern | 2024-07-23 | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Leonie van der Park
CONTENT - Cookieyes partner account | YoungSparks intern | 2024-07-28 | Steijn van Buuren
AI updates - content | YoungSparks intern | Geen datum. | Steijn van Buuren | Morris Nijland
AI - Klantspecifieke GPT | YoungSparks intern | 2024-09-06 | Ewout Vet | Steijn van Buuren
SEO - DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks intern | Geen datum. | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren
SEA - Server Side Tagging | YoungSparks intern | 2024-07-30 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - MICROSOFT ADS | YoungSparks intern | Geen datum. | Steijn van Buuren
AI OVERZICHT - ON HOLD | YoungSparks intern | Geen datum. | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Morris Nijland | Miel Tiebie
NIEUWSBRIEF PLANNING | Alkmaar Culinair Plaza (ACP) | 2024-08-01 | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
BANNERS + POSTERS DESIGN CONTROLEREN | Alkmaar Culinair Plaza (ACP) | 2024-08-12 | Steijn van Buuren
SEA - Doelgroepen optimaliseren - 30 dagen | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
Concurrentieanalyse - DGM | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
SST | Grootmeesters | 2024-07-30 | Steijn van Buuren
Automatiseren DGM | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
Zoekwoordenonderzoek verwerken in nieuwe teksten | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
Marketplaces testen | Grootmeesters | Geen datum. | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 186-028-5198 Dagbudget €17 (voorheen €8,50) - 4 UUR | Grootmeesters | 2024-08-16 | Steijn van Buuren
SST | 2TH | 2024-08-31 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 894-940-0204 - dagbudget € 59,00/dag | 2TH | 2024-08-30 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 926-505-2072 - 1 UUR | ICT vanaf Morgen - IVM | 2024-08-22 | Steijn van Buuren
Campagne en AI routing | Goudkust | Te laat.(2024-07-15) | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
AI-teksten | Goudkust | 2024-07-31 | Steijn van Buuren
E-commerce tracking Bookzo | Goudkust | 2024-07-31 | Steijn van Buuren
Onderzoek domein Euroline.nl | Euroline | Te laat.(2024-07-18) | Steijn van Buuren
SEA - OPBOUWEN | Euroline | 2024-07-25 | Steijn van Buuren | Daan Bakker
Redirects overleg | VVE beheer Amsterdam | 2024-09-03 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
Cookiebot instellen | Bedrijfswagenland | 2024-07-31 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 920-049-4172 - dagbudget: 6 per dag | Bedrijfswagenland | 2024-07-31 | Steijn van Buuren
SST | ClimateCoating | Geen datum. | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS - account: 555-719-1154 ¦ Dagbudget 22,5 | ClimateCoating | 2024-08-06 | Steijn van Buuren
Nieuwsbrief aanmelding optie | De Jong Reclame | 2024-08-16 | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
MAANDMEETING: 13 AUG - 13.30 | De Jong Reclame | 2024-08-13 | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
XIXI bespreken | De Jong Reclame | 2024-08-19 | Ewout Vet | Steijn van Buuren
MICROSOFT ADS - 1 UUR | De Jong Reclame | 2024-07-28 | Steijn van Buuren
SEA - MONITORING HUIDIG - 3 UUR | De Jong Reclame | 2024-08-26 | Steijn van Buuren
SEA - GOOGLE ADS & MICROSOFT ADS - account: 536-362-9376 | De Jong Reclame | 2024-07-30 | Steijn van Buuren
Analyse Leadinfo - klanten | De Jong Reclame | 2024-07-31 | Steijn van Buuren
CONCURRENTEN EN MARKANALYSE | De Jong Reclame | 2024-08-12 | Steijn van Buuren | Daan Bakker
SEA - DGW - (4h) | De Gezonde Wereld | Geen datum. | Steijn van Buuren
Zoekwoordenonderzoek - Monitoring vereist na livegang | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-13 | Steijn van Buuren | Miel Tiebie
SEA - GOOGLE ADS - account: ¦ Dagbudget - 2 UUR | TOP Inspectie | 2024-08-19 | Steijn van Buuren
SEA OPBOUWEN | SneakerdisplayCOM | 2024-08-12 | Steijn van Buuren | Daan Bakker
SEA - OPBOUWEN | BackpackersNL | Te laat.(2024-07-22) | Steijn van Buuren
SEA - OPBOUWEN - 6 tot 8 uur | Leergeld Alkmaar | 2024-08-13 | Steijn van Buuren

## Thijmen Buurs
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
LEADINFO - HUBSPOT | YoungSparks intern | 2024-07-25 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Park Inn by Radisson Amsterdam City West | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Niedorp Sportcentrum | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Pinoccio | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE - 1 UUR | De Jong Reclame | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
2. MEETING + OPTIMALISATIE | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-08 | Thijmen Buurs | Julia Klaver
1. ANALYSE EN RAPPORTAGE | Techosol | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
1. ANALYSE & RAPPORTAGE | Massage-O-Matic | 2024-08-01 | Thijmen Buurs
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | GeWoonWim Interieur | 2024-07-25 | Alec van der Schuit | Thijmen Buurs
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Stationscentrum Heiloo | 2024-07-25 | Amber Schouten | Thijmen Buurs | Sharon Swart
HUISTSTIJL | DakCenter Witex | Geen datum. | Thijmen Buurs | Sharon Swart
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
METRICOOL + CONTENT PLANNER INRICHTEN | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
SOCIAL MEDIA PLAN | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart

## Tijn de Ruijter
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
Videowall - pagina en content maken | Xafax | 2024-08-06 | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
Xact aan mailchimp - Waarom wel/ niet - 1 UUR | Xafax | 2024-08-06 | Tijn de Ruijter
EMAIL - ICT v/h MKB | Xafax | Geen datum. | Tijn de Ruijter
EMAIL - Printerbeheer | Xafax | Geen datum. | Tijn de Ruijter
EMAIL - Campagne Easysignage - VISUALS - 1.5h | Xafax | Te laat.(2024-07-22) | Tijn de Ruijter | Leonie van der Park
SEO - Blogs | YoungSparks intern | Geen datum. | Tijn de Ruijter
SEO - DIENSTONTWIKKELING | YoungSparks intern | Geen datum. | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren
NIEUWSBRIEF PLANNING | Alkmaar Culinair Plaza (ACP) | 2024-08-01 | Tijn de Ruijter | Ewout Vet | Steijn van Buuren | Leonie van der Park
E-mailmarketing - X UUR | Grootmeesters | 2024-08-06 | Tijn de Ruijter | Julia van Kalken
OPTIMALISEREN LANDINGSPAGINA'S DE JONG - SHOP - 4 UUR | De Jong Reclame | Geen datum. | Tijn de Ruijter
Teksten Chainels en website | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-12 | Tijn de Ruijter | Miel Tiebie
Klantverhaal | Bedrijvenvereniging Boekelermeer | 2024-08-31 | Tijn de Ruijter
CONTENT REALISATIE | Rommers Real Estate | 2024-08-12 | Tijn de Ruijter
REVIEWS BACKPACKERS.NL | BackpackersNL | Te laat.(2024-07-17) | Tijn de Ruijter

## Sharon Swart
Naam van taak. | Klant. | Datum van deadline.
Website YoungSparks | YoungSparks intern | Te laat.(2024-07-18) | Ewout Vet | Jim Struikenkamp | Sharon Swart
5. CONTENT BEWERKING / CREATIE + INPLANNEN | Euroline | Te laat.(2024-07-18) | Sharon Swart
4. CONTENT SHOOT - AANLEVERING | De Jong Reclame | 2024-07-24 | Julia Klaver | Sharon Swart
Contact pagina aanpassen | Rommers Real Estate | 2024-07-23 | Sharon Swart
Buy pagina aanpassen | Rommers Real Estate | 2024-07-23 | Sharon Swart
Homepage aanpassen | Rommers Real Estate | 2024-07-23 | Jim Struikenkamp | Sharon Swart
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | Stationscentrum Heiloo | 2024-07-25 | Amber Schouten | Thijmen Buurs | Sharon Swart
HUISTSTIJL | DakCenter Witex | Geen datum. | Thijmen Buurs | Sharon Swart
PROFIEL OPBOUWEN / OPTIMALISATIE | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
METRICOOL + CONTENT PLANNER INRICHTEN | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
SOCIAL MEDIA PLAN | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart
ONBOARDING SMM KLANTPROCES | DakCenter Witex | 2024-07-23 | Thijmen Buurs | Sharon Swart